Администрация Нефтеюганского района

ДЕПАРТАМЕНТ  образования

и  молодежной  политики

приказ

| 28.12.2021 | № ___1066-0_____ |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в приказ Департамента  образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 17.09.2021 № 667-О «Об организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся  общеобразовательных организаций  Нефтеюганского района»

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.12.2021 № 10-П-1814 «О внесении изменения в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 сентября 2021 года №10-П-1244 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на формирование  и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021-2022 учебный год»»,  п р и к а з ы в а ю:

  - Внести в приказ Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 17.09.2021 № 667-О «Об организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся  общеобразовательных организаций  Нефтеюганского района» изменение, изложив приложение 1 (муниципальный план мероприятий («Дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год, участие в разработке модели единой региональной системы критериального оценивания качества образовательной деятельности в системе общего образования) в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

  - Секретарю приемной  Петренко Д.И. довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений Нефтеюганского района.

  - Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела общего, специального и дошкольного образования В.П.Скрипову, начальника отдела дополнительного образования и воспитательной работы Е.А.Чирун, в части касающейся.

Исполняющий обязанности

директора департамента                  	             А.Н. Кривуля

С приказом ознакомлены:

| Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| С.Д. Пайвина |  |  |
| В.П. Скрипова |  |  |
| Е.А. Чирун |  |  |

РАССЫЛКА:

| Подразделение, должностное лицо | Количество копий на бумажном носителе | Электронная рассылка |
| --- | --- | --- |
| С.Д. Пайвина |  | 1 |
| А.Н.Кривуля |  | 1 |
| В.П. Скрипова |  | 1 |
| Е.А. Чирун |  | 1 |
| Н.А.Антоненко |  | 1 |
| С.Н.Телегина |  | 1 |
| Образовательные организации |  | 13 |
| В дело | 1 |  |
| Всего | 1 | 19 |

| Антоненко Н.А. 250125 |  |
| --- | --- |

Приложение

к приказу ДОиМП

Нефтеюганского района

от 28.12.2021  № 1066-0

Муниципальный план мероприятий («дорожная карта»),

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности

обучающихся общеобразовательных организаций Нефтеюганского района на 2021-2022 учебный год,

участия в разработке модели единой региональной системы критериального оценивания качества образовательной деятельности

в системе общего образования (далее - муниципальный план).

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в еженедельных методических совещаниях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, организованных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района (далее - МОУО), Общеобразовательные организации (далее – ОО), Муниципальный координатор | Сентябрь 2021 года | Участие в методических совещаниях |
| 1.2 | Совещание руководителей, заместителей руководителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций (один из вопросов повестки дня) | МОУО (отдел общего, специального и дошкольного образования) | Сентябрь, октябрь 2021 года | Протокол совещания |
| 1.3 | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Нефтеюганского района, на 2021-2022 учебный год. Внесение корректировок в муниципальный план мероприятий. | МОУО | Сентябрь 2021 года, при необходимости | Приказ МОУО |
| 1.4 | Внесение сведений в базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, а также учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | МОУО (отдел общего, специального и дошкольного образования), ОО | до 1 октября 2021 года | База данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года База данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям |
| 1.5 | Предоставление кандидатуры в состав координационного органа по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | МОУО (отдел общего, специального и дошкольного образования) | до 17 сентября 2021 года | Информационные письма |
| 1.6 | Участие в заседаниях координационного органа по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | МОУО | Сентябрь 2021 года | Участие в заседаниях координационного совета |
| 1.7 | Обеспечение актуализации планов работы районных методических объединений учителей-предметников, в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | МОУО, кураторы РМО | Не позднее 1 октября 2021 года | План работы РМО |
| 1.8 | Организация информационно-просветительской работы с представителями средств массовой информации, родителями, общественностью по вопросам функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | МОУО, ОО | Постоянно, в течение 2021-2022 учебного года | Публикации в СМИ, на официальном сайте ДОиМП НР, на сайте муниципального образования, на сайтах образовательных организаций |
| 1.9 | Обеспечение разработки и утверждение планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год на уровне образовательных организаций | ОО | Не позднее 30 сентября 2021 года | Локальный нормативный акт (приказы образовательных организаций) |
| 1.10 | Обеспечение актуализации планов работы школьных методических объединений, методистов в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | ОО | Не позднее 1 октября 2021 года | План работы ШМО, план работы методиста |
| 1.11 | Организация методической поддержки учителей общеобразовательных организаций | МОУО, РМО, ОО | Постоянно, в течение 2021-2022 учебного года | Консультации по вопросам функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 1.12 | Анализ выполнения мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021-2022 учебный год | МОУО, РМО, ОО | Август 2022 года | Информационно-аналитическая справка, исполнение рекомендаций ИРО по продолжению работы в 2022 - 2023 учебном году |
| 2. Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |
| 2.1 Критериальное оценивание |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение рабочих совещаний с учителями математики по вопросам формирования заданий критериального оценивания в региональный банк заданий, по вопросам экспертизы заданий критериального оценивания (из другого муниципалитета) в региональный банк заданий | МОУО (отдел общего, специального и дошкольного образования), ОО | Сентябрь, октябрь 2021 года | Подготовка комплектов заданий по математике (кодификатор, оценочный бланк, задания базового, продвинутого уровней, задания ФГ) |
| 2.1.2 | Проведение рабочих совещаний с учителями обществознания по вопросам формирования заданий критериального оценивания в региональный банк заданий, по вопросам экспертизы заданий критериального оценивания (из другого муниципалитета) в региональный банк заданий | МОУО (отдел общего, специального и дошкольного образования), ОО | Сентябрь, октябрь 2021 года | Подготовка комплектов заданий по обществознанию (кодификатор, оценочный бланк, задания базового, продвинутого уровней, задания ФГ) |
| 2.1.3 | Проведение рабочих совещаний с учителями русского языка по вопросам формирования заданий критериального оценивания в региональный банк заданий, по вопросам экспертизы заданий критериального оценивания (из другого муниципалитета) в региональный банк заданий | МОУО (отдел общего, специального и дошкольного образования), ОО | Сентябрь, октябрь 2021 года | Подготовка комплектов заданий по русскому языку (кодификатор, оценочный бланк, задания базового, продвинутого уровней, задания ФГ) |
| 2.1.4 | Участие в критериальном оценивании по математике, русскому языку, обществознанию | ОО | декабрь 2021 года | Отчет в ИРО до 15.01.2022. Результаты тестирования из ИРО |
| 2.2. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (мониторинг) | МОУО (отдел общего, специального и дошкольного образования), руководители ОО | в течение 2021-2022 учебного года | Банк заданий для оценки функциональной грамотности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti |
| 2.2.2 | Участие в методических совещаниях по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, организуемых ИРО | МОУО, ОО | в течение 2021-2022 учебного года | Материалы методических совещаний |
| 2.2.3 | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, а также учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов | МОУО (отдел общего, специального и дошкольного образования), ОО | до 1 октября 2021 года | База данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года База данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям |
| 2.2.4 | Сопровождение курсов повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности | МОУО (отдел дополнительного образования и воспитательной работы) | В течении 2021-2022 учебного года | Информационная справка |
| 2.2.4.1 | Участие в программах дополнительного профессионального образования «Формирующее оценивание как современный подход к оценке учебных достижений обучающихся» (144 часа) | Педагоги ОО Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Высшая школа компетенций» г. Москва (далее ‒ АНОДПО «Высшая школа компетенций») | Сентябрь-октябрь 2021 года | Повышение квалификации педагогических работников ОО; база данных учителей, прошедших курсы повышения квалификации |
| 2.2.4.2 | Участие в курсах дополнительного профессионального образования «Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся» (72 часа) | Педагоги ОО АНОДПО «Просвещение Столица» | Сентябрь – ноябрь 2021 года | Повышение квалификации педагогических работников ОО; база данных учителей, прошедших курсы повышения квалификации |
| 2.2.4.3 | Участие в курсах дополнительного профессионального образования «Основы проектирования современного урока с применением цифровых сервисов и платформ» (144 часа) | Педагоги ОО АНОДПО «ИнтелКАП» | Октябрь- ноябрь 2021 года | Повышение квалификации педагогических работников ОО; база данных учителей, прошедших курсы повышения квалификации |
| 2.2.4.4 | Участие в курсах по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Школа современного учителя» (144 часа) | Педагоги ОО АУ «Институт развития образования» и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» | Сентябрь- ноябрь 2021 года | Мониторинг по результатам оценки предметных и методических компетенций учителей по предметам: «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Литература», «История», «Обществознание», «География» (приказ ДОиМП НР); повышение квалификации педагогических работников ОО; база данных учителей, прошедших курсы повышения квалификации |
| 2.2.4.5 | Участие в Реализации Комплексной программы по развитию личностного потенциала в образовательных организациях (144 часа) | Педагоги ОО АУ «Институт развития образования» | Сентябрь – декабрь 2021 года | документ о квалификации и обучении |
| 2.2.4.6 | Участие в курсах: Реализация Комплексной программы по развитию личностного потенциала в образовательных организациях (144 часа) | Педагоги ОО АУ «Институт развития образования» | Март-декабрь 2022 года | документ о квалификации и обучении |
| 2.2.4.7 | Участие в курсах: Управление созданием личностно-развивающей образовательной среды (108 часов) | Педагоги ОО АУ «Институт развития образования» | Март-май 2022 года | документ о квалификации и обучении |
| 2.2.5 | Участие в вебинаре «Представление лучших муниципальных моделей наставничества и менторства педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | МОУО, ОО, АУ «Институт развития образования» | Декабрь 2021, 2022гг | Повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.6 | Участие в диагностике профессиональных затруднений, запросов и потребностей педагогических работников | МОУО, ОО АНОДПО «Просвещение-Столица» | Сентябрь –ноябрь 2021 года | Участие в диагностике |
| 2.2.7 | Участие в вебинаре по итогам проведения диагностики профессиональных затруднений, запросов и потребностей педагогических работников | АУ «Институт развития образования», МОУО, ОО | Декабрь 2021 | Внедрение в систему повышения квалификации учителей индивидуальных планов профессионального развития педагогов, с учетом результатов исследований готовности педагогов |
| 2.2.8 | Подготовка тьюторов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Академия Просвещения Российской Федерации | Октябрь-декабрь 2021 | Подготовка тьюторов |
| 2.2.9 | Участие тьюторов в еженедельных региональных методических совещаниях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | АУ «Институт развития образования» МОУО ОО | Ноябрь-декабрь 2021, 2022г. | Повышение квалификации педагогических работников ОО |
| 2.2.10 | Участие в мероприятиях по организации и проведению открытых уроков по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | АУ «Институт развития образования» МОУО ОО | С января 2022г | Повышение квалификации педагогических работников ОО |
| 2.3. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Участие учителей и общеобразовательных организаций в работе «Виртуальной площадки по формированию функциональной грамотности обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» АУ «Институт развития образования» | МОУО ОО | постоянно в течении 2021-2022 учебного года | Консультации по вопросам функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 2.3.2 | Организация информационно-просветительской работы с представителями средств массовой информации, родителями, общественностью по вопросам функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | МОУО ОО | Постоянно, в течение 2021-2022 учебного года | Публикации в СМИ, на официальном сайте ДОиМП НР, на сайте муниципального образования, на сайтах образовательных организаций, на портале сетевого сообщества образования Югры «Школегги» |
| 2.3.3 | Организация методической поддержки учителей и общеобразовательных организаций. Создание и сопровождение информационно-методических порталов на официальных сайтах МОУО, ОО | МОУО ОО | постоянно в течении 2021-2022 учебного года | Консультации по вопросам функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 2.3.4 | Участие в региональном практикоориентированном семинаре по теме: «Формирование функциональной грамотности обучающихся» АУ «Институт развития образования» | МОУО ОО | Июнь 2022 года | Материалы семинара |
| 2.3.5 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей предметников по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности обучающихся | МОУО (кураторы РМО) РМО ШМО | 2021-2022 учебный год, по плану работы РМО, МО | Протоколы РМО, МО |
| 2.3.6 | Участие в мероприятиях округа по выявлению и обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | ОО | 2021-2022 учебный год | Представление опыта практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся, Сборник успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.7 | Участие в мероприятиях округа по созданию и работе стажировочных площадок на базе образовательных организаций, имеющих положительный опыт по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | МОУО ОО | 2021-2022 учебный год | Работа стажировочной площадки (по приказу Департамента округа) |
| 2.4. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Участие в региональный форуме по стратегическому планированию, развитию и сопровождению формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Региональная программа развития «Функциональная грамотность обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022-2024 годы» | МОУО ОО | Август 2022 года | Информационная справка |
| 2.4.2 | Мероприятия по организации и проведению совещаний, круглых столов с руководителями образовательных организаций, педагогами по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | МОУО ОО | Январь - декабрь 2022 года | Рекомендации педагогическим работникам ОО |
| 2.4.3 | Анализ, интерпретация результатов региональных мониторингов оценки функциональной грамотности | МОУО ОО | Январь-декабрь 2022 года | Информационная справка |
| 2.4.4 | Муниципальный конкурс методических материалов учителей предметников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | МОУО РМО ОО | Январь-декабрь 2022 года | Положение о конкурсе Приказы МОУО |
| 2.4.5 | Организация и проведение региональных контрольных работ по оценке функциональной грамотности обучающихся 9-х классов по учебным предметам: русский язык, математика, русский язык | МОУО ОО | Декабрь, январь 2021 года | По статистическим отчетам АУ «Институт развития образования» - интерпретация результатов, анализ решаемости |
| 2.5. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Направление методических рекомендаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности в ОО АУ «Институт развития образования» в ОО | МОУО | Декабрь 2022года | Методические рекомендации |
| 2.5.2 | Научно-методическое сопровождение на сайте АУ «Институт развития образования» «Виртуальной площадки по формированию функциональной грамотности обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | МОУО ОО | 2021-2022 учебный год | Формирование, ведение и сопровождение «Виртуальной площадки по формированию функциональной грамотности обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1456-funktsionalnaya-gramotnost |
| 2.5.3 | Разработка и экспертиза диагностических материалов по оценке функциональной грамотности обучающихся 9-х классов по учебным предметам: русский язык, математика, обществознание, для проведения региональных контрольных работ | МОУО (отдел общего, специального и дошкольного образования), РМО | Сентябрь - декабрь 2021 | региональный банк заданий для учителей и обучающихся 9-х классов по формированию функциональной грамотности по трем учебным предметам: русский язык, математика, обществознание |
| 2.5.4 | Реализация программ повышения квалификации по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности АУ «Институт развития образования» | МОУО (отдел дополнительного образования и воспитательной работы), ОО | Январь-декабрь 2022 года | Повышение квалификации по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности |
| 3. Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности | МОУО (отдел общего, специального и дошкольного образования), ОО | 2021-2022 учебный год | Использование банка заданий по оценке функциональной грамотности |
| 3.1.2 | Организация и проведение региональных контрольных работ по оценке функциональной грамотности обучающихся 9-х классов по учебным предметам: русский язык, математика, обществознание | МОУО (отдел общего, специального и дошкольного образования), ОО | Декабрь, январь 2021-2022 учебного | Результаты контрольных работ Информационная справка |
| 3.1.2 | Внедрение в учебный процесс оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности и др | ОО | 2021-2022 учебный год | Оценочные листы |
| 3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Формирование и внедрение банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся | МОУО (отдел общего, специального и дошкольного образования), ОО | 2021-2022 учебный год | Банк заданий для обучающихся |
| 3.2.2 | Организации практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач по учебным предметам | МОУО (отдел общего, специального и дошкольного образования), ОО | 2021-2022 учебный год | Практикумы для обучающихся |
| 3.2.3 | Организация и проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности в ОО/МОУО (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.) | МОУО(отдел дополнительного образования и воспитательной работы), ОО | 2021-2022 учебный год | Проведение массовых мероприятий для обучающихся: олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др |
| 3.3 Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» | МОУО (отдел дополнительного образования и воспитательной работы, отдел общего, специального и дошкольного образования), ОО | 2021-2022 учебный год | Проведение мероприятий в центрах «Точка роста» |