Администрация Нефтеюганского района

департамент  образования

и  молодежной  политики

приказ

| 28.02.2022 | № | 169-О |
| --- | --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожная карта»)
по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов  начального общего и основного общего образования 
в общеобразовательных организациях 
Нефтеюганского района на 2022 год

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года, № 286  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 года № 287  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в соответствии письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 года № АЗ-113/03, , приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.02.2022 года № 10-П-221 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов  начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год», в целях обеспечения единства образовательного пространства, идентичности содержания образовательных программ начального общего и основного общего образования, возможности формирования образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья,   приказываю:

- Утвердить прилагаемый муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов  начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района на 2022 год (далее – муниципальный план) (приложение 1).

- Назначить В.П.Скрипову, начальника отдела общего образования, Е.А.Чирун начальника отдела дополнительного образования и воспитательной работы, ответственными лицами за введение обновленных  федеральных государственных образовательных стандартов  начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района на уровне муниципального органа управления образования, в части своих полномочий.

  - обеспечить выполнение перечня мероприятий муниципального плана по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов  начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района на 2022 год, в части своих полномочий.

- Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:

4.1. выполнение мероприятий муниципального плана, в части качающейся;

4.2. обучение в первых классах с 1 сентября 2022 года,  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286;

4.3. обучение в пятых классах с 1 сентября 2022 года,  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 с 01.09.2022 г.;

4.4. принять в срок до 1 апреля 2022 года решение в отношении 2-4 классов и 6-9 классов о переходе на обучение в соответствии с требованиями обновленных ФГОС, при наличии соответствующих условий и согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

4.5. разработать и утвердить план мероприятий («дорожная карта») по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательной организации.

5. Секретарю приёмной Петренко Д.И.  довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений Нефтеюганского района.

6.  Контроль  исполнения приказа  возложить на заместителей директора департамента А.Н.Кривуля, С.Д.Пайвину, в части своих полномочий.

| Директор департамента |  | Н.В.Котова |
| --- | --- | --- |

Приложение к приказу

Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 28.02.2022 № 169-0

Муниципальный  план мероприятий («дорожная карта»)
по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов  начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях  Нефтеюганского района на 2022 год

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год (далее ‒ ФГОС НОО и ООО) |  |  |  |  |
|  | Создание муниципальной координационной группы по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО | Март 2022 | Отдел общего образования | Создан муниципальная координационная группа по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО. Определен перечень функций муниципальной координационной группы по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО |
|  | Назначение специалистов, ответственных в муниципальном образовании за введение обновлённых ФГОС НОО и ООО | Март 2022 | МОУО | Назначены ответственные специалисты в муниципальном образовании за введением обновлённых ФГОС НОО и ООО. Издан приказ о назначении ответственных лиц в МОУО |
|  | Участие в еженедельных региональных совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль – май 2022 | Отдел общего образования, отдел дополнительного образования и воспитательной работы, ОО | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
|  | Участие в региональных совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО | Январь - май 2022 | Отдел общего образования, отдел дополнительного образования и воспитательной работы, ОО | Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС НОО и ООО, определены способы по их ликвидации |
|  | Проведение совещаний с муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО | Март - май 2022 | Отдел общего образования, отдел дополнительного образования и воспитательной работы, ОО | Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС НОО и ООО, определены способы по их ликвидации |
| 6. | Организация участия педагогического сообщества в региональных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО | Март – май 2022 | Отдел общего образования, отдел дополнительного образования и воспитательной работы, ОО | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 7. | Формирование муниципальной/школьной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Март – апрель 2022 | Отдел общего образования, отдел дополнительного образования и воспитательной работы , ОО | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципального образования и общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 8. | Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников по запросу округа | Сентябрь 2022 | Отдел общего образования, ОО | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| 9. | Проведение мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ | апрель -август 2022 | Отдел общего образования, ОО | Обеспечено единство образовательного пространства |
| - Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 10. | Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль 2022 | Отдел общего образования, отдел дополнительного образования и воспитательной работы | Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОСНОО и ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 11 | Контроль за формированием школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Март 2022 | Отдел общего образования, отдел дополнительного образования и воспитательной работы, ОО | Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОСНОО и ООО на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 11. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Март – апрель 2022 | Отдел общего образования, ОО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО И ООО общеобразовательными организациями |
| 12. | Изучение инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях ХМАО – Югры ДОИМП АУ «Институт развития образования», направление в ОО | Март-май 2022 | Отдел общего образования, отдел дополнительного образования и воспитательной работы, ОО | Организация образовательного процесса в соответствии с инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях |
| - Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 12. | Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновлённых ФГОС | Февраль – декабрь 2022 | МОУО | Создана единая система методической службы (муниципальной) |
| 13. | Активизация работы районных методических объединений по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль – декабрь 2022 | Отдел общего образования, отдел дополнительного образования и воспитательной работы, РМО, ОО (ШМО) | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам. На заседаниях РМО (ШМО) организована площадка обсуждения актуальных вопросов внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14. | Организация участия педагогического сообщества муниципального образования в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО и других образовательных событиях | Февраль - апрель 2022 | Отдел общего образования, отдел дополнительного образования и воспитательной работы, ОО | Работа педагогов на площадках для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя. Участие в расширенном заседании по теме «Введение новых ФГОС и организация научно-методического сопровождения педагогов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (март 2022) |
| 15. | Отбор и распространение лучших муниципальных практик введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях | Февраль – май 2022 | Отдел общего образования, ОО (НРМОБУ «Салымская СОШ №1», НРМОБУ «Салымская СОШ №2», НРМОБУ «Пойковская СОШ №2» | Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений, представление лучшего опыта на региональной площадке |
| 16. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО | Февраль - декабрь 2022 | Отдел общего образования, отдел дополнительного образования и воспитательной работы, ОО | Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 17. | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС, направленных ДОиМП ХМАО-Югры, АУ «Институт развития образования» | Февраль 2022 Май – июнь 2022 | Отдел общего образования, отдел дополнительного образования и воспитательной работы | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС |
| 18. | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам | Июнь- декабрь 2022 | Отдел общего образования, ОО | Доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 19. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО | Август 2022 | Отдел общего образования, ОО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 20. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | По отдельному плану мероприятий региональной «дорожной карты» | Отдел общего образования, отдел дополнительного образования и воспитательной работы, ОО | Достигнуто повышение качества образования в муниципальном образовании |
| 21. | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | Отдел общего образования, ОО | Школьники района умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| - Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 22. | Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием в АУ «Институт развития образования» | Март 2022 | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд. беспечено повышение квалификации учителей начальных классов, реализующих с 01.09.2022 года программы начального общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО; обеспечено повышение квалификации учителей, реализующих с 01.09.2022 года программы основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО; обеспечено повышение квалификации педагогических работников по вопросам эффективного управления формированием и развитием функциональной грамотности обучающихся |
| 24. | Организация обучения руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | Март–апрель 2022 | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы, ОО |  |
| 25. | Организация обучения всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО и ООО по дополнительным профессиональным программам: 1.«Реализация требований обновлённых ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования в работе учителя» (36 часов, март-апрель 2022 г.); 2. «Эффективное управление процессом формирования и развития функциональной грамотности: теория и практика» (72 часа, март – ноябрь 2022 г.) | Март – август 2022 | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы |  |
| - Мониторинг готовности МОУО, ОО к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 26. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Март 2022 | Отдел общего образования, ОО | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 27. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль – март 2022 | Отдел общего образования, ОО | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 28. | Участие в проверке муниципального образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, согласно плана-графика контрольных экспертных выездов региональной комиссии | Май 2022 | МОУО | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципального образования к введению обновленных ФГОС. Методичекая поддержка от региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС |
| 29. | Участие мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС НОО и ООО (зеленая, желтая, красная зоны) | Декабрь 2022 | МОУО, ОО | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС |
| - Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 30. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях, муниципальных образованиях | Ежемесячно, в течение 2022 | МОУО ОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования при реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в муниципальном образовании |